## Huong_Dan
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG FILE THEO DÕI GIAI ĐOẠN 1
Sheet | Dùng để làm gì | Ai cập nhật
Task_Tracker | Danh sách mọi đầu việc, hạn nộp, file output, trạng thái | Linh cập nhật cột Trạng thái và Link mỗi tối lúc 21:00
Lich_7_Ngay | Ma trận ai làm gì mỗi ngày D1 đến D7 | Linh (chỉ sửa khi đổi kế hoạch)
Danh_Muc_File | Danh sách file phải có trong docs/, owner, người review, hạn, trạng thái | Owner của file tự cập nhật trạng thái; Nhật Linh kiểm kê
Bao_Cao_Hang_Ngay | Báo cáo 21:00 của từng người (DONE, NOT DONE, BLOCKER, OUTPUT) | Mỗi người tự điền một dòng mỗi ngày
Tong_Quan | Thống kê tự động số task theo người và trạng thái | Không sửa tay, tự tính bằng công thức
Trạng thái (cột Trạng thái) | Ý nghĩa
Chưa làm | Chưa bắt đầu
Đang làm | Đã bắt đầu, chưa nộp
Hoàn thành | Đã push lên GitHub và đạt điều kiện tự kiểm tra
Bị chặn/Trễ | Bị kẹt hoặc quá hạn nộp
Quy ước màu | Ô nền vàng nhạt là ô người dùng được nhập. Ô khác không sửa tay.
Quy ước ngày | D1 = 01/10/2026 (Thứ Năm) đến D7 = 07/10/2026 (Thứ Tư)
Nguyên tắc | Không ai phụ thuộc ai (D1-D5): cột Phụ thuộc chỉ ghi Không. Chỉ bước kiểm tra D6 của Linh và tích hợp D6 của Nhật Linh cần file của người khác.

## Task_Tracker
ID | Thành viên | Ngày làm | Ngày bắt đầu | Ngày hạn nộp | Giờ hạn | Tên task | Các bước chính (tóm tắt) | Output bắt buộc | Phụ thuộc | Trạng thái | Link commit / PR | Ghi chú
LH-01 | Bùi Hà Linh | D1 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 18:00 | Tạo repository GitHub | Tạo repo A51-project, thêm 4 collaborator (quyền Write), tạo 5 thư mục + .gitkeep, .gitignore, requirements.txt, README (đủ 5 thành viên), push main, tạo nhánh docs/phase1, nhắn nhóm cách tạo nhánh cá nhân | README.md; requirements.txt; .gitignore; src/ tests/ docs/ examples/ demo/; nhánh docs/phase1 | Không | Đang làm
LH-02 | Bùi Hà Linh | D1 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 20:00 | Tạo task tracker | Mở task_tracker.xlsx, đối chiếu từng dòng với tài liệu phân công, sửa nếu sai, copy vào docs/, commit, nhắn nhóm xem dòng của mình trước 20:00 | docs/task_tracker.xlsx | Không | Chưa làm
LH-07 | Bùi Hà Linh | D1 đến D5 | 2026-10-01 | 2026-10-05 | 21:00 | Theo dõi tiến độ hằng ngày | 21:00 đọc báo cáo 4 người; kiểm tra file OUTPUT đã push chưa; cập nhật cột Trạng thái; gom BLOCKER/CONFLICT để xử lý ở D6; gửi tin tổng kết ngắn | Tracker cập nhật mỗi tối; danh sách BLOCKER/CONFLICT | Không | Chưa làm
LH-03 | Bùi Hà Linh | D2 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 18:00 | Đọc slide TinyA5/1, lập bảng Slide says | Đọc slide dạng trang hình; lập bảng X/Y/Z (độ dài, clocking, feedback, hướng dịch, output) kèm số trang; ghi ký hiệu bit, key, S, C; chụp trang quan trọng; kiểm tra chia key 6+8+9 và XOR | docs/audit/slide_blind_table.md; ảnh trong docs/assets/tiny/ | Không | Chưa làm
LH-04 | Bùi Hà Linh | D3 | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 18:00 | Tính tay Step 0 và Step 1, tạo checklist audit | Chép dữ liệu ví dụ; làm Step 0 và Step 1 theo 7 việc nhỏ đến từng bit; điền bảng 12 cột; so với slide; tạo phase1_audit_checklist.md từ Phần 7.1 | docs/tiny_a51_hand_calculation.md (Step 0, 1); docs/audit/phase1_audit_checklist.md | Không | Chưa làm
LH-05 | Bùi Hà Linh | D4 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 18:00 | Tính tay Step 2, keystream, mã hóa, giải mã, điểm lệch Z | Làm Step 2; ghép S, so S=100; tính C=P XOR S, so C=011; giải mã; so từng ô với slide; ghi khối DISCREPANCY cho Z sau bước 2; viết kết luận | docs/tiny_a51_hand_calculation.md hoàn chỉnh (3 Step, 12 cột, DISCREPANCY, kết luận) | Không | Chưa làm
LH-06 | Bùi Hà Linh | D5 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 20:00 | Điền technical_decisions.md | Tạo bảng TD-001..005; TD-002 từ DISCREPANCY, TD-003 từ bảng Slide says; TD-001, 004, 005 tự tìm tối thiểu 2 nguồn ngoài; chỉ đề xuất, chưa chốt; thêm Danh sách còn mở | docs/technical_decisions.md | Không | Chưa làm
LH-08 | Bùi Hà Linh | D6 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 12:00 / 18:00 / 21:00 | Kiểm tra tổng thể, chốt quyết định, khóa quy ước, merge | Kiểm tra từng file theo Phần 6; gửi danh sách sửa trước 12:00; chốt TD trước 18:00; chuyển convention mục 6, 7 sang LOCKED; gửi quyết định cho Nhật Linh; sau 21:00 merge nhánh vào docs/phase1 | Danh sách sửa từng người; technical_decisions.md bản cuối; coding_convention.md LOCKED; docs/phase1 đã merge | Sản phẩm D5 của cả nhóm (bước kiểm tra, không chặn việc D1-D5 của ai) | Chưa làm
LH-09 | Bùi Hà Linh | D7 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 20:00 | FINAL AUDIT | 5 kiểm tra: TinyA5/1, A5/1, dấu hiệu chưa xong, chéo ví dụ tính tay, pseudocode; điền audit report; merge main; tag v0.1-spec | docs/audit/phase1_audit_report.md; main đã merge; tag v0.1-spec | LH-08 | Chưa làm
V-01 | Lại Hoàng Thế Vũ | D1 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 18:00 | Tìm nguồn A5/1 và tạo khung spec | Đọc phần A5/1 trong slide; tìm tối thiểu 3 nguồn (ít nhất 1 nguồn mô tả đủ nạp key, frame, warm-up); lập bảng nguồn S1..S3; tạo khung 13 mục theo Phụ lục A.1 | docs/a51_specification.md (khung + bảng nguồn) | Không | Chưa làm
V-02 | Lại Hoàng Thế Vũ | D2 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 18:00 | Đặc tả R1, R2, R3 | Xem trang gốc slide; trích từng nguồn vào bảng nháp; so sánh gán nhãn VERIFIED/SINGLE-SOURCE/CONFLICT; lập bảng 8 thông số x 3 register; kiểm tra 19+22+23=64; viết mục Majority | a51_specification.md mục 2, 3 | Không | Chưa làm
V-03 | Lại Hoàng Thế Vũ | D3 | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 18:00 | Key loading và Frame loading | Trả lời 12 câu hỏi có nguồn; ghi CONFLICT nếu hai nguồn khác nhau; viết mục 4, 5 theo từng bước; ví dụ nạp 3 bit đầu của key vào R1 | a51_specification.md mục 4, 5 | Không | Chưa làm
V-04 | Lại Hoàng Thế Vũ | D4 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 18:00 | Warm-up, keystream, bit ordering, file dài, so sánh Tiny và A5/1 | Trả lời 7 câu hỏi; viết mục 6-10; pseudocode 10-20 dòng; mục 12 so sánh Tiny và A5/1 (tự đọc slide Tiny); ghi TD-001, 004, 005 | a51_specification.md mục 6-10 và 12; pseudocode | Không | Chưa làm
V-05 | Lại Hoàng Thế Vũ | D5 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 20:00 | Test vector và chốt spec | Tìm test vector; bảng Source A, B, Final; ghi điều kiện và thứ tự bit; không tự viết giá trị mong đợi; rà toàn spec; mục 13 liệt kê CONFLICT còn mở | docs/a51_test_vector.md; a51_specification.md hoàn chỉnh | Không | Chưa làm
V-06 | Lại Hoàng Thế Vũ | D6 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 17:00 | Sửa theo danh sách của người kiểm tra | Nhận danh sách sửa lúc 12:00; sửa xong trước 17:00; push | Bản cuối 2 file | Danh sách sửa của Hà Linh (12:00) | Chưa làm
V-07 | Lại Hoàng Thế Vũ | D7 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 20:00 | Sửa lỗi khi audit (trong 2 giờ) | Nếu bị trả lại: nhận danh sách lỗi, sửa và push trong vòng 2 giờ | File được trả lại, bản sửa | LH-09 | Chưa làm
LC-01 | Trần Đại Lộc | D1 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 18:00 | Đọc đúng các trang TinyA5/1, ghi chú thô | Đọc theo thứ tự: giới thiệu, register, thuật toán, quay register, ví dụ, tổng quát hóa; xem trang hình gốc; tạo spec mục 0 có số trang; ghi nguyên văn ký hiệu bit của slide | docs/tiny_a51_specification.md (mục 0 Ghi chú đọc thô) | Không | Chưa làm
LC-02 | Trần Đại Lộc | D2 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 18:00 | Cấu trúc register và key distribution | Bảng 7 thông số x X/Y/Z có trang slide; mục 1 (Input); mục 3 chia key 6+8+9=23 và kiểm tra nối lại đúng K; bảng ánh xạ ký hiệu (nháp) | tiny_a51_specification.md mục 1-3 | Không | Chưa làm
LC-03 | Trần Đại Lộc | D3 | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 18:00 | Majority function và Rotation | Mục 4: định nghĩa majority, ví dụ bit cụ thể từ slide; mục 5: hướng dịch, bit mới vào đâu, ví dụ Before/Feedback/Shift/After; đối chiếu slide, lệch thì ghi CONFLICT | tiny_a51_specification.md mục 4, 5 | Không | Chưa làm
LC-04 | Trần Đại Lộc | D4 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 18:00 | Feedback và Keystream generation | Công thức feedback X, Y, Z (có trang); mỗi register một ví dụ bit; giải thích từng công thức; mục 6 thứ tự thao tác trong một bước, nêu rõ output lấy trước hay sau khi dịch | tiny_a51_specification.md mục 6 | Không | Chưa làm
LC-05 | Trần Đại Lộc | D5 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 20:00 | Encryption, Decryption, nguồn, chốt spec | Mục 7 (111 XOR 100 = 011), mục 8 (011 XOR 100 = 111), mục 9 Source, mục 10 Open issues (liên kết TD-002, TD-003); tự viết pseudocode chỉ từ spec để kiểm tra | docs/tiny_a51_specification.md hoàn chỉnh mục 0-10 | Không | Chưa làm
LC-06 | Trần Đại Lộc | D6 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 17:00 | Sửa theo danh sách của người kiểm tra | Nhận danh sách sửa lúc 12:00; sửa xong trước 17:00; push | Bản cuối tiny_a51_specification.md | Danh sách sửa của Hà Linh (12:00) | Chưa làm
LC-07 | Trần Đại Lộc | D7 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 20:00 | Sửa lỗi khi audit (trong 2 giờ) | Nếu bị trả lại: nhận danh sách lỗi, sửa và push trong vòng 2 giờ | File được trả lại, bản sửa | LH-09 | Chưa làm
N-01 | Hoàng Yến Nhi | D1 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 18:00 | Ghi chú GSM, lịch sử A5/1, khởi tạo references | Tìm nguồn về A5/1 trong GSM, lịch sử, stream cipher trong GSM; mỗi nguồn 3-5 ý; tạo references.md theo mẫu (Author, Year, Link, Used for) | docs/references.md (tối thiểu 5 nguồn, mỗi nguồn có Used for) | Không | Chưa làm
N-02 | Hoàng Yến Nhi | D2 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 18:00 | Stream cipher | Tìm nguồn về stream cipher, keystream, XOR; đối chiếu mô hình XOR với slide (ghi trang); so sánh Stream và Block cipher; ghi nháp vào background.md mục 2 | background.md mục 2 (nháp); references.md cập nhật | Không | Chưa làm
N-03 | Hoàng Yến Nhi | D3 | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 18:00 | LFSR, majority clocking, khung background | Tìm nguồn về LFSR, majority clocking, cấu trúc A5/1; tạo khung 6 mục (GSM, Stream cipher, LFSR, Majority clocking, A5/1, TinyA5/1), mỗi mục 2-3 ý và nguồn; mục 6 trả lời vì sao có TinyA5/1 | docs/background.md (khung 6 mục) | Không | Chưa làm
N-04 | Hoàng Yến Nhi | D4 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 18:00 | Hoàn thiện background.md | Viết đủ 6 mục, mỗi mục 1-2 đoạn; mọi câu thực tế có nguồn [n] trỏ references.md; đọc lại không còn claim không nguồn | docs/background.md đủ 6 mục | Không | Chưa làm
N-05 | Hoàng Yến Nhi | D5 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 18:00 (references) / 20:00 (outline) | References hoàn chỉnh, ma trận nguồn, report outline | Hoàn thiện references (Author, Year, Link, Used for) và ma trận nguồn (tự tra, không mượn file người khác); tạo report_outline 8 chương và bảng Yêu cầu đề bài và chương đáp ứng | docs/references.md + ma trận nguồn; docs/report_outline.md | Không | Chưa làm
N-06 | Hoàng Yến Nhi | D6 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 17:00 | Sửa theo danh sách của người kiểm tra | Nhận danh sách sửa lúc 12:00; sửa xong trước 17:00; kiểm tra mọi [n] trong background.md có trong references.md và ngược lại | Bản cuối 3 file | Danh sách sửa của Hà Linh (12:00) | Chưa làm
N-07 | Hoàng Yến Nhi | D7 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 20:00 | Sửa lỗi khi audit (trong 2 giờ); có thể làm bài kiểm tra pseudocode | Nếu bị trả lại: sửa và push trong 2 giờ. Có thể được giao viết pseudocode TinyA5/1 chỉ từ docs/ (LH-09, Kiểm tra 5) | File được trả lại, bản sửa; pseudocode (nếu được giao) | LH-09 | Chưa làm
NL-01 | Nguyễn Thị Nhật Linh | D1 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 18:00 | Style guide và khung terminology | Soạn style_guide 8 điểm có ví dụ đúng và sai; tạo khung terminology 10 thuật ngữ | docs/style_guide.md; docs/terminology.md (khung) | Không | Chưa làm
NL-02 | Nguyễn Thị Nhật Linh | D2 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 18:00 | Terminology đầy đủ, convention mục 1-4, 9 | Điền bảng 10 thuật ngữ x 5 cột; chốt quy tắc dùng từ (register, LFSR); soạn coding_convention mục 1, 2, 3, 4, 9 | docs/terminology.md; docs/coding_convention.md (mục 1-4, 9) | Không | Chưa làm
NL-03 | Nguyễn Thị Nhật Linh | D3 | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 18:00 | Convention mục 5-8 và bảng chân lý majority | Tự đọc slide Tiny; viết mục 5-8 (mục 6, 7 ghi PROVISIONAL, Hà Linh khóa ở D6); tạo majority_truth_table 8 dòng và một ví dụ số thật từ slide | docs/coding_convention.md đủ 9 mục; docs/majority_truth_table.md | Không | Chưa làm
NL-04 | Nguyễn Thị Nhật Linh | D4 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 18:00 | Ví dụ dịch register | Mỗi register X, Y, Z một ví dụ từ slide theo mẫu Before/Feedback/Shift/New bit/After/Slide/Khớp?; hướng dịch khớp convention mục 7; lệch thì ghi CONFLICT | docs/register_shift_example.md (tối thiểu 3 ví dụ) | Không | Chưa làm
NL-05 | Nguyễn Thị Nhật Linh | D5 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 20:00 | Decision Log khung và checklist nhất quán | Tạo decision_log.md 5 mục TD-001..005 (điền ID, Issue, Person responsible); checklist nhất quán 7 điểm và bảng vấn đề trống đặt đầu consistency_report.md; cập nhật terminology nếu có thuật ngữ mới | docs/decision_log.md; consistency_report.md (phần checklist); terminology.md cập nhật | Không | Chưa làm
NL-06 | Nguyễn Thị Nhật Linh | D6 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 12:00 / 17:00 / 21:00 | Sửa, tích hợp, rà soát nhất quán | Sửa file mình theo danh sách (xong 17:00); từ 17:00 lấy bản mới nhất của mọi file; chạy checklist, điền bảng vấn đề (gắn NEED VERIFICATION, chỉ sửa định dạng); điền Decision Log theo quyết định cuối lúc 18:00; đối chiếu danh sách file; Pull Request vào docs/phase1 | consistency_report.md bản cuối; Decision Log đủ 5 mục; bộ docs chuẩn hóa định dạng | Danh sách sửa (12:00); bản sửa của mọi người (17:00); quyết định của Hà Linh (18:00) | Chưa làm
NL-07 | Nguyễn Thị Nhật Linh | D7 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 20:00 | Sửa lỗi khi audit (trong 2 giờ) | Nếu bị trả lại: sửa định dạng hoặc Decision Log trong vòng 2 giờ | File được trả lại, bản sửa | LH-09 | Chưa làm

## Lich_7_Ngay
Ngày | Ngày tháng | Linh (trưởng nhóm) | Vũ (A5/1) | Lộc (TinyA5/1) | Nhi (nghiên cứu) | Nhật Linh (chuẩn hóa)
D1 | 01/10/2026 (Thứ Năm) | Repo, README (18:00); task tracker (20:00) | Nguồn A5/1, khung spec (18:00) | Đọc trang gốc Tiny, ghi chú thô (18:00) | Ghi chú GSM và A5/1, khởi tạo references (18:00) | style_guide, khung terminology (18:00)
D2 | 02/10/2026 (Thứ Sáu) | slide_blind_table.md, dữ liệu ví dụ tính tay (18:00) | Bảng R1/R2/R3 (18:00) | Spec mục 1-3: register, key distribution (18:00) | Ghi chú stream cipher (18:00) | terminology đầy đủ; convention mục 1-4, 9 (18:00)
D3 | 03/10/2026 (Thứ Bảy) | Tính tay Step 0 và Step 1, checklist audit (18:00) | Key loading, Frame loading (18:00) | Spec mục 4-5: majority, rotation (18:00) | LFSR, majority clocking, khung background (18:00) | Convention mục 5-8; majority_truth_table (18:00)
D4 | 04/10/2026 (Chủ Nhật) | Tính tay Step 2, S, C, DISCREPANCY (18:00) | Warm-up, keystream, bit ordering, file dài (18:00) | Spec mục 6: feedback, keystream (18:00) | background.md hoàn chỉnh (18:00) | register_shift_example (18:00)
D5 | 05/10/2026 (Thứ Hai) | technical_decisions.md (20:00) | a51_test_vector, chốt spec (20:00) | Spec mục 7-9, chốt spec (20:00) | references + ma trận nguồn (18:00); report_outline (20:00) | decision_log khung, checklist nhất quán (20:00)
D6 | 06/10/2026 (Thứ Ba) | Kiểm tra tổng thể, danh sách sửa (12:00); chốt quyết định (18:00); khóa quy ước, merge (21:00) | Sửa theo danh sách (17:00) | Sửa theo danh sách (17:00) | Sửa theo danh sách (17:00) | Sửa (17:00); tích hợp, consistency_report, Decision Log (21:00)
D7 | 07/10/2026 (Thứ Tư) | FINAL AUDIT, merge main, tag v0.1-spec (20:00) | Sửa trong 2 giờ nếu bị trả lại | Sửa trong 2 giờ nếu bị trả lại | Sửa trong 2 giờ nếu bị trả lại; có thể làm bài kiểm tra pseudocode | Sửa trong 2 giờ nếu bị trả lại

## Danh_Muc_File
File | Owner | Người review | Hạn bản đầy đủ | Trạng thái | Ghi chú
README.md | Bùi Hà Linh | Nguyễn Thị Nhật Linh | D1 18:00 | Chưa làm
requirements.txt | Bùi Hà Linh | Nguyễn Thị Nhật Linh | D1 18:00 | Chưa làm
.gitignore | Bùi Hà Linh | Nguyễn Thị Nhật Linh | D1 18:00 | Chưa làm
docs/task_tracker.xlsx | Bùi Hà Linh | Nguyễn Thị Nhật Linh | D1 20:00 | Chưa làm
docs/style_guide.md | Nguyễn Thị Nhật Linh | Bùi Hà Linh | D1 18:00 | Chưa làm
docs/coding_convention.md | Nguyễn Thị Nhật Linh | Bùi Hà Linh | D3 18:00 (đủ 9 mục, PROVISIONAL); D6 18:00 (Hà Linh khóa LOCKED) | Chưa làm
docs/terminology.md | Nguyễn Thị Nhật Linh | Bùi Hà Linh | D2 18:00; cập nhật D5 20:00 | Chưa làm
docs/technical_decisions.md | Bùi Hà Linh | Nguyễn Thị Nhật Linh | D5 20:00; D6 18:00 (bản cuối) | Chưa làm
docs/decision_log.md | Nguyễn Thị Nhật Linh | Bùi Hà Linh | D5 20:00 (khung); D6 21:00 (đủ 5 mục) | Chưa làm
docs/tiny_a51_specification.md | Trần Đại Lộc | Bùi Hà Linh | D5 20:00 | Chưa làm
docs/majority_truth_table.md | Nguyễn Thị Nhật Linh | Bùi Hà Linh | D3 18:00 | Chưa làm
docs/register_shift_example.md | Nguyễn Thị Nhật Linh | Bùi Hà Linh | D4 18:00 | Chưa làm
docs/tiny_a51_hand_calculation.md | Bùi Hà Linh | Nguyễn Thị Nhật Linh | D4 18:00 | Chưa làm
docs/a51_specification.md | Lại Hoàng Thế Vũ | Bùi Hà Linh | D5 20:00 | Chưa làm
docs/a51_test_vector.md | Lại Hoàng Thế Vũ | Bùi Hà Linh | D5 20:00 | Chưa làm
docs/background.md | Hoàng Yến Nhi | Bùi Hà Linh | D4 18:00 | Chưa làm
docs/references.md | Hoàng Yến Nhi | Bùi Hà Linh | D5 18:00 | Chưa làm
docs/report_outline.md | Hoàng Yến Nhi | Bùi Hà Linh | D5 20:00 | Chưa làm
docs/consistency_report.md | Nguyễn Thị Nhật Linh | Bùi Hà Linh | D5 20:00 (checklist); D6 21:00 (bản cuối) | Chưa làm
docs/audit/slide_blind_table.md | Bùi Hà Linh | Không | D2 18:00 | Chưa làm
docs/audit/phase1_audit_checklist.md | Bùi Hà Linh | Không | D3 18:00 | Chưa làm
docs/audit/phase1_audit_report.md | Bùi Hà Linh | Cả nhóm | D7 20:00 | Chưa làm
Tag git v0.1-spec | Bùi Hà Linh | Cả nhóm | D7 20:00 | Chưa làm

## Bao_Cao_Hang_Ngay
Ngày | Thành viên | DONE | NOT DONE | BLOCKER | OUTPUT (link commit / file) | Trạng thái chung
01/10/2026 (ví dụ, xóa khi dùng thật) | Trần Đại Lộc | Đọc xong phần TinyA5/1, tạo ghi chú thô trong tiny_a51_specification.md | Chưa chụp hết trang slide | Cần xác nhận slide ký hiệu x0 hay x1 | docs/tiny_a51_specification.md (commit abc123) | Đang làm

## Tong_Quan
Thành viên | Tổng task | Chưa làm | Đang làm | Hoàn thành | Bị chặn/Trễ | Tỷ lệ hoàn thành
Bùi Hà Linh | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0%
Lại Hoàng Thế Vũ | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0%
Hoàng Yến Nhi | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0%
Nguyễn Thị Nhật Linh | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0%
Trần Đại Lộc | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0%
Tổng cộng | 37 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0%